Утверждаю:

Руководитель

Управления Роспотребнадзора по РК

« 15 » февраля 2012 года

__________________А.И. Коваленко

ПЛАН

по подготовке и проведению Всемирного дня защиты прав потребителей

(15 марта 2012 года)

### Тематика: «Наши деньги, наши права: кампании за правильный выбор на рынке финансовых услуг»

Выбор: основное право потребителя

| № | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный и место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и разместить информацию на интернет-сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия о тематике проведения Всемирного дня защиты прав потребителей | До 10.02.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 2 | Подготовить и разместить информацию на интернет-сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия о результатах деятельности Управления в области защиты прав потребителей финансовых услуг в 2011 году | До 10.02.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 3 | Подготовить и направить в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия информационно-методическое письмо по подготовке и проведению организационных мероприятий Всемирного дня защиты прав потребителей | До 22.02.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 4 | Подготовить и направить в органы местного самоуправления по Республике Карелия информационное письмо о необходимости проведения организационных мероприятий Всемирного дня защиты прав потребителей | До 01.03.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 5 | Подготовить и направить Главе Республики Карелия информационное письмо о тематике проведения Всемирного дня защиты прав потребителей | До 01.03.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 6 | Подготовить и разместить на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия План проведения Всемирного дня защиты прав потребителей | До 17.02.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 7 | Оформить в помещениях Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, территориальных отделах, консультационном пункте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелии» информационный стенд для потребителей в соответствии с заявленной тематикой | До 22.02.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г.Петрозаводск ул.Володарского, 26, территориальные отделы в районах Республики Карелия Консультационный пункт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» г.Петрозаводск, Пр.Невского, 28-а |
| 8 | Организация и проведение на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в сети Интернет опроса (анкетирования) посетителей сайта с целью выяснить степень просвещенности потребителей об их правах в сфере предоставления финансовых услуг, уровне соблюдения их прав при обращении в кредитные организации, возможных случаях нарушения их прав. Результаты анкетирования проанализировать и разместить на сайте Управления. | Разместить анкету до 22.02.2012 Результаты до 23.03.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 9 | Организовать для прессы брифинг руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия, с участием специалистов Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» по вопросам, связанным с заявленной тематикой Всемирного дня защиты прав потребителей | До 15.03.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 10 | Организовать проведение семинара по правам потребителей финансовых услуг для сотрудников и посетителей Национальной библиотеки Республики Карелия, районных библиотек | 11.03.2012- 16.03.2012 | Национальная библиотека Республики Карелия, г.Петрозаводск, ул.Пушкинская, 5 районные библиотеки |
| 11 | В рамках Соглашения об информационном взаимодействии подготовить и направить в Национальный банк Республики Карелия Центрального банка Российской Федерации письмо о тематике проведения Всемирного дня защиты прав потребителей | До 22.02.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 12 | Подготовить и направить информационное письмо руководителю КРОО «Общественный комитет защиты прав потребителей» о проведении мероприятий в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей | До 01.03.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 13 | Подготовить информационные письма в Министерство образования Республики Карелия, образовательные учреждения о необходимости проведения тематических потребительских уроков-практикумов, бесед, тренингов, факультативных занятий, лекций и семинаров по актуальным аспектам обеспечения защиты прав потребителей в сфере предоставления финансовых услуг среди учащихся общеобразовательных, средних и высших учебных заведений; а также о закреплении на постоянной основе, в числе обучающих мероприятий, проводимых в рамках различных направлений социальной работы с молодежью вопросов защиты прав потребителей. | До 01.03.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» г.Петрозаводск, Пр.Невского, 28-а Образовательные учреждения на территории Республики Карелия |
| 14 | Разработать план совместных информационно-просветительских мероприятий, приуроченных к 20-летию со дня принятия Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с участием общественных потребительских объединений, региональных органов, исполнительной власти, образовательных учреждений (по согласованию), во исполнение п.18 Плана практических действий Роспотребнадзора, связанных с развитием системы информирования и повышения правовой грамотности населения на 2011-2012, утвержденного 29.05.2011. | До 01.04.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 15 | Организовать тематическое консультирование потребителей по вопросам защиты их прав в финансовой сфере в рамках телефонных «горячих линий», Общественной приемной Управления и консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» | В течение года | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 Консультационный пункт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» г.Петрозаводск, Пр.Невского, 28-а |
| 16 | Провести внеочередную телефонную «горячую линию» по вопросам законодательства о защите прав потребителей в сфере финансовых услуг | 12.03.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 17 | Подготовить и направить в республиканские СМИ информацию о проведении мероприятий в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей и пресс-релиз о деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг | До 01.03.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26 |
| 18 | Провести день «открытых дверей» в Управлении Роспотребнадзора по Республике Карелия, территориальных отделах | 15.03.2012 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия г.Петрозаводск ул.Володарского, 26, территориальные отдела в районах Республики Карелия |
| 19 | Провести день «открытых дверей» в консультационном пункте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» | 15.03.2012 | Консультационный пункт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» г.Петрозаводск, пр.Невского, 28-а |
| 20 | Обобщить и представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отчет о проделанной работе по реализации соответствующих мероприятий | В установлен-ный срок | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия |