План мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации

в Республике Карелия в 2013 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Дата проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическая работа |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотреть результаты выполнения плана иммунизации населения республики за 2012 год и за I квартал 2013 года, проблемные вопросы по организации иммунопрофилактики на: Межведомственной комиссии Минздравсоцразвития РК по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РК | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия | Апрель |
|  | - на совещаниях с руководителями ГБУЗ, на медицинских советах и заседаниях инфекционных комиссий. | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | Март-апрель |
| 1.2. | Направить в адрес руководителей лечебно-профилактических учреждений информационные письма о выполнении планов иммунизации населения, охвате профилактическими прививками за 2012 год. | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Управление Роспотребнадзора по Республики Карелия. | Март-май |
| 1.3. | Проводить ежемесячное информирование Глав администраций местного самоуправления о ходе иммунизации населения в 2013 году. | Управление Роспотребнадзора по Республики Карелия. | Ежемесячно в течение года |
| 1.4. | Провести конференции, семинары для медицинских работников ГБУЗ по вопросам иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, безопасности проведения прививок, обеспечения условий «холодовой цепи» при хранении и транспортировании медицинских иммунобиологических препаратов. | Главные врачи ГБУЗ | Март-апрель |
| 1.5. | Провести работу с целевыми группами населения (с социально неблагополучными лицами, населением, проживающим на труднодоступных территориях, населением отказывающимся от иммунизации, мигрантами) по привлечению их к иммунизации. | Главные врачи ГБУЗ | Апрель |
| 1.6. | Провести работу по патронажу семей, где систематически нарушаются сроки проведения прививок в соответствии с национальным календарем профпрививок с целью привлечения к проведению прививок. | Главные врачи ГБУЗ | Апрель |
| 1.7. | Организовать выезды прививочных бригад на предприятия, учреждения, организации для иммунизации работающих. | Главные врачи ГБУЗ | Апрель |
| 1.8. | Организовать, при необходимости, дополнительный прием в детских поликлиниках для вакцинации детей | Главные врачи ГБУЗ | Март-апрель |
| 1.9. | Провести в разрезе педиатрических участков, поликлиник, населенных пунктов анализ привитости детского населения против полиомиелита, кори, пересмотреть на иммунологических комиссиях списки лиц с длительными и постоянными медицинскими отводами. | Главные врачи ГБУЗ | Март-апрель |
| 2.Работа по информированию населения |  |  |  |
| 2.1. | Разместить на сайте Министерства здравоохранения и социального развития РК информацию о ходе иммунизации населения республики Карелия в рамках национального календаря профилактических прививок и дополнительных мероприятиях по профилактике кори в республике. | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия | Апрель |
| 2.2. | Разместить на сайте Управления Роспотребнадзора по РК информацию о проведении Европейской недели иммунизации. | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия | Март-апрель |
| 2.3. | Провести пресс-конференцию для СМИ по вопросам иммунизации населения республики в рамках национального календаря прививок и дополнительной иммунизации по ПНП «Здоровье», в том числе по иммунизации против клещевого энцефалита. | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия ООО «Петрофарм» | Март-апрель |
| 2.4. | Подготовить материал для СМИ об инфекциях, управляемых средствами вакцинопрофилактики, о проведении Европейской недели иммунизации на территории Республики Карелия | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия Главные врачи ГБУЗ | Март-апрель |
| 2.5. | Организовать и провести лекции для молодых матерей и беременных на тему «Узнай больше о прививках» | Главные врачи ГБУЗ | Март-апрель |
| 2.6. | Провести в школах для учащихся: - ролевые игры на тему «Опасные болезни» - классные часы под девизом «Прививки лучшее из средств, когда здоровье нужно» - на уроках ОБЖ диктанты на тему «Профилактика клещевого энцефалита» - конкурс рисунков на тему «Я прививок не боюсь» | Отделы образования администраций Беломорского, Калевальского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Кондопожского. Суоярвского муниципальных районов, Управления образования г.Петрозаводска, г.Кеми и Кемского р-на, Лахденпохского, Прионежского муниципальных районов и городских округов, главные врачи ГБУЗ | Март-апрель |
| 2.7. | Организовать работу «горячей линии» по вопросам вакцинопрофилактики в Управлении Роспотребнадзора по Республике Карелия, информацию о работе «горячей линии» разместить на сайте | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия | Март-апрель |
| 2.8. | Подготовить выступления на республиканских и местных телеканалах-5, радио-15 | Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия Главные врачи ГБУЗ | Март-апрель |
| 2.9. | Издать информационные материалы: плакаты, листовки, санитарные бюллетени, памятки и т.д. на темы: «Правовые аспекты иммунопрофилактики», «Родителям о календаре профилактических прививок», «Иммунопрофилактика», «Вакцинация – это необходимо» | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия Главные врачи ЛПУ | Март-апрель |

Согласовано

Заместитель руководителя                                                           Г.Е. Бондаренко